## 任务总表_默认视图
序号 | 任务名称 | 任务清单 | 任务岗位 | 任务类型 | 截至日期 | 开始时间 | 完成时间 | 工作时长 | 是否为加班 | 完成人 | 附件 | 产出
2024-04-16 | [7 empty] | 40.833333333333336
| 完成数据库设计文档 | * [ ] 完成数据库设计文档，其中包括：数据库基本说明、物理设计、数据库管理规范。 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 11:00 | 2 | false | 姜堂蕴之
| 完成约定规范文档 | * [ ] 完成约定规范文档，其中包括：编程规约、安全规约、数据库规约、工程结构 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 16:00 | 2 | false | 姜堂蕴之
| 完成接口文档 | * [ ] 完成接口文档格式规范工作 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 18:00 | 2 | false | 姜堂蕴之
| 实现手机号验证码登录时如果没有注册则自动注册的功能 | * [ ] 实现手机号验证码登录时如果没有注册则自动注册的功能&#x20; | 后端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:20 | 2024-04-16 10:00 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 优化路径规划功能 | ​ | 后端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 画ER图和类图，写数据库文档 | * [ ] 画ER图和类图 - [ ] 写数据库文档 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:40 | 1.17 | false | 孟祥硕
| 整理接口文档 | * [ ] 整理接口文档 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 15:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 阅读阿里Java开发规约手册 | * [ ] 阅读阿里Java开发规约手册 - [ ] 编写开发规约文档 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 16:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 归类整理代码 | * [ ] 阅读阿里Java开发规约手册 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 16:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 为每个类添加注释和作者 信息 | * [ ] 为每个类添加注释和作者&#x20; | 后端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:30 | 2024-04-16 17:20 | 0.83 | false | 孟祥硕
| web端经纬度添加从地图选中 | ​ | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:30 | 1.5 | false | 徐畅
| web端侧边栏修改样式 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:30 | 1 | false | 徐畅
| 硬件编写灯光切换代码 |  | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 11:30 | 2024-04-16 12:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 硬件联调mqtt音乐变化 |  | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 硬件联调mqtt灯光变化 |  | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 完善硬件代码注释 |  | 硬件 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 16:00 | 1 | false | 徐畅
| 调整web端表单回显 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 16:30 | 0.5 | false | 徐畅
| web端产品联调主页界面UI |  | 前端 | 项目设计 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:30 | 2024-04-16 18:00 | 1.5 | false | 徐畅
| web端调整登录界面UI |  | 前端 | 项目设计 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 19:30 | 2024-04-16 20:30 | 1 | true | 徐畅
| web端产品调整主页界面UI适配性 | * [ ] 调整为百分比适配，自动获取window大小适配 | 前端 | 项目设计 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 20:30 | 2024-04-16 21:00 | 0.5 | true | 徐畅
| 大屏端调整UI界面 |  | 前端 | 项目设计 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 21:00 | 2024-04-16 22:30 | 1.5 | true | 徐畅
| 添加注释 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:10 | 2024-04-16 09:40 | 0.5 | false | 池跃花
| 设施列表和智能规划路线搜索为空显示空空如也图片 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:40 | 2024-04-16 10:00 | 0.33 | false | 池跃花
| 设施详情跳转到地图显示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:10 | 0.67 | false | 池跃花
| 解决从设施详情跳转到地图的单个设施导航bug |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:10 | 2024-04-16 14:52 | 0.7 | false | 池跃花
| 密码输入框两个眼睛去掉其一 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 15:00 | 2024-04-16 15:20 | 0.33 | false | 池跃花
| 更换智能规划路线页面图标 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 15:40 | 2024-04-16 16:12 | 0.53 | false | 池跃花
| 登陆页面表单校验 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:12 | 2024-04-16 16:30 | 0.3 | false | 池跃花
| 记住密码状态回显 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 17:30 | 2024-04-16 17:48 | 0.3 | false | 池跃花
| 移动端和Web产品测试 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 12:00 | 1 | false | 秦红梅
| 编写需求规格说明书 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 17:00 | 3 | false | 秦红梅
| 讨论web端和大屏端样式更改 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 17:00 | 2024-04-16 18:00 | 1 | false | 秦红梅
| 制作部分答辩ppt |  | 项目组长 | 文档编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 王老师开会讲解答辩相关要求 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:00 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 与产品讨论答辩流程 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 12:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 与产品一起针对大屏端样式进行讨论 |  | 项目组长 | UI优化 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 16:00 | 2 | false | 陈佳鑫
| 调试各端bug |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 18:00 | 2 | false | 陈佳鑫
| 给代码添加注释 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:30 | 1.5 | false | 陈金铭
| 首页样式优化 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 11:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 推荐路线页样式优化 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 11:00 | 2024-04-16 11:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 修改详情页保存的数据 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 14:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 规范代码 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 15:00 | 0.5 | false | 陈金铭
2024-04-15 | [7 empty] | 41.93333333333333
| 整理二次迭代任务 | * [ ] app端用户登录、注册、修改个人信息功能中的短信验证码部分 - [ ] 使用Redis存储游乐园当前游玩人数、各个设施当前游玩人数，解决之前存在的后端重启数据丢失的问题 * [ ] 与硬件协作，根据当前设施拥挤程度分档调节音乐 - [ ] 与硬件协作，根据当前设施拥挤程度分档调节灯光 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 学习Redis相关用法 | * [ ] 学习Redis使用方法 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:30 | 2024-04-15 10:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 更新当前游玩人数相关接口 | * [ ] 更新游乐园当前总游玩人数统计接口，使用Redis进行数据暂存、数据更新、数据存储等操作 - [ ] 更新游乐园各个设施当前游玩人数统计接口，使用Redis进行数据暂存、数据更新、数据存储等操作 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 11:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 调试游玩人数插入数据库时时间不正确的bug | * [ ] 将游玩人数统计数据插入数据库时，出现了插入时间与实际时间不匹配的问题，调试后发现是数据库重启后的时区设置问题，现已解决。 | 后端 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 11:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 与硬件商讨基于拥挤度的灯光、音乐调节数据传输格式 | * [ ] 与硬件商讨后规定：拥挤度分为三档（不拥挤、较拥挤、非常拥挤），后端对拥挤度档位进行判断后向音乐设备与灯光设备发送该档位对应的指令，实现对音乐、灯光的智能控制。 - [ ] 灯光只在夜晚（规定17点后进行控制） * [ ] 音乐、灯光信息传输依靠订阅不同主题进行区分（音乐：M/facility\_id，灯光：L/facility\_id） | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 14:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 完成基于拥挤度的灯光调节相关代码 | * [ ] 拥挤度分为三档（不拥挤、较拥挤、非常拥挤），后端对拥挤度档位进行判断后灯光设备发送该档位对应的指令，实现对灯光的智能控制。 - [ ] 灯光控制仅在夜晚生效（默认设置为17点后） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 15:30 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 完成基于拥挤度的音乐调节相关代码 | * [ ] 拥挤度分为三档（不拥挤、较拥挤、非常拥挤），后端对拥挤度档位进行判断后向音乐设备发送该档位对应的指令，实现对音乐的智能控制。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:30 | 2024-04-15 16:30 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 学习手机号认证登录 | * [ ] &#x20;学习如何使用Ali的短信服务来实现手机号认证登录 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 开通阿里短信服务 | * [ ] 开通阿里短信服务 - [ ] 获取签名和资格 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:40 | 2024-04-15 10:20 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 写手机号验证demo示例 | * [ ] 写手机号验证demo示例 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:20 | 2024-04-15 11:00 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 处理密钥泄露问题 | * [ ] 处理密钥泄露问题 | 后端 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 11:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 添加拥挤度模拟数据并进行联调 | * [ ] &#x20;添加拥挤度模拟数据 - [ ] 进行前后端联调 | 后端 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 11:30 | 2024-04-15 12:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现发送验证码和校验验证码的功能 | * [ ] 实现发送验证码和校验验证码的功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 15:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 实现通过手机号注册功能 | * [ ] &#x20;实现通过手机号注册功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 15:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现通过手机号登录功能 | * [ ] 实现通过手机号登录功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:30 | 2024-04-15 16:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 讨论距离和拥挤度进行路径规划的功能 | * [ ] 讨论距离和拥挤度进行路径规划的功能&#x20; | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 16:20 | 2024-04-15 16:45 | 0.42 | false | 孟祥硕
| 画数据库ER图 | * [ ] 画数据库ER图 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 讨论手机号注册和登录的bug | * [ ] 讨论手机号注册和登录的bug&#x20; | 后端 | 项目设计 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:30 | 2024-04-15 18:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| web端登录 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:00 | 1 | false | 徐畅
| web端删除多个路线 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 11:00 | 1 | false | 徐畅
| web端导航栏，保存用户信息 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 11:00 | 2024-04-15 12:00 | 1 | false | 徐畅
| web端回显信息 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 15:00 | 1 | false | 徐畅
| web端完成游乐设施界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 16:00 | 1 | false | 徐畅
| web端完成餐厅界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 16:00 | 2024-04-15 17:00 | 1 | false | 徐畅
| web端完成洗手间界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 18:00 | 1 | false | 徐畅
| web端调试各个界面的表单回显和上传 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 19:45 | 2024-04-15 21:00 | 1.25 | true | 徐畅
| 编写验证码登录页面并布局+map页面时间格式化处理 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:15 | 2024-04-15 09:50 | 0.58 | false | 池跃花
| 修改注册页面，添加验证码 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:50 | 2024-04-15 10:20 | 0.5 | false | 池跃花
| 智能规划路线页面设置0个设施的时候按钮为灰色，且不能跳转 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:30 | 2024-04-15 11:08 | 0.63 | false | 池跃花
| 搜索设施按类别显示标点图标 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 11:08 | 2024-04-15 11:38 | 0.5 | false | 池跃花
| 更换图标 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:05 | 2024-04-15 14:30 | 0.42 | false | 池跃花
| 实现注册和验证码登录页面的表单校验 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 15:17 | 0.78 | false | 池跃花
| 添加手机号未注册事件的处理 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:17 | 2024-04-15 15:40 | 0.38 | false | 池跃花
| 调用后端接口实现发送验证码 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:48 | 2024-04-15 16:00 | 0.2 | false | 池跃花
| 调用后端接口实现验证码登录 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 16:00 | 2024-04-15 16:54 | 0.9 | false | 池跃花
| 调用后端接口实现注册功能（与表单校验结合） |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 16:54 | 2024-04-15 17:36 | 0.7 | false | 池跃花
| 将验证码登录和密码登录写在同一个页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:40 | 2024-04-15 18:00 | 0.33 | false | 池跃花
| 推荐路线导航返回路线页面+登陆页面微调 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-15 22:00 | 1 | true | 池跃花
| 更新移动端业务流程图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:30 | 2024-04-15 11:30 | 2 | false | 秦红梅
| 更新WEB端业务流程图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:30 | 3 | false | 秦红梅
| 测试app端bug |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 与产品商量大屏端样式问题 |  | 项目组长 | UI优化 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:30 | 2024-04-15 11:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 查询uniapp地图气泡重叠问题解决方案 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-15 15:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 查询uniapp createMapContext h5适配问题 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 15:30 | 2024-04-15 16:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 采用延时渲染解决uniapp气泡显示问题 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 16:30 | 2024-04-15 19:00 | 2.5 | true | 陈佳鑫
| 完成修改电话号码页面布局 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 完成修改密码页布局 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 09:30 | 2024-04-15 10:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 修改个人信息修改布局 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 10:20 | 0.33 | false | 陈金铭
| 添加信息修改页面的输入验证 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 10:30 | 2024-04-15 11:10 | 0.67 | false | 陈金铭
| 修改手机号页调用后端接口 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 修改密码页调用后端接口 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 17:30 | 2024-04-15 18:00 | 0.5 | false | 陈金铭
2024-04-12 | [7 empty] | 45.416666666666664
| 完成基于日期的游乐园游玩人数统计接口 | * [ ] &#x20;完成接口文档撰写 - [ ] 在数据库中查找近10天的游玩总人数统计数据 * [ ] 返回日期+总人数 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 完成推荐路线查找接口 | * [ ] 完成接口文档 - [ ] 完成3.1 路线表格展示 3.2 路线查找功能点 * [ ] 支持输入路线名称对推荐路线进行查找 - [ ] 输入为空时返回全部推荐路线 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 10:45 | 0.75 | false | 姜堂蕴之
| 完成推荐路线增加接口 | * [ ] 完成接口文档 - [ ] 完成3.3路线增加功能点 * [ ] 支持输入路线名称、路线图片、途径设施列表，对推荐路线信息进行增加 - [ ] 进行了参数非空、名称长度、图片URL有效性、设施是否存在等校验 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:45 | 2024-04-12 12:00 | 1.25 | false | 姜堂蕴之
| 调整Apifox文件结构 | * [ ] 按照app端、大屏端、web端调整apifox文件结构 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:10 | 0.17 | false | 姜堂蕴之
| 完成推荐路线删除接口 | * [ ] 完成接口文档 - [ ] 完成3.4 路线批量删除和3.6 单个路线删除功能点 * [ ] 支持用户输入路线id，对相应的路线记录进行删除 - [ ] 对用户输入的路线id进行参数非空、删除路线已存在校验 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:10 | 2024-04-12 15:30 | 1.33 | false | 姜堂蕴之
| 更新打卡、取消打卡、订阅、取消订阅接口 | * [ ] 根据今日所写的增删改查代码，对之前所编写的接口进行更新，统一格式 - [ ] 打卡、订阅接口加入参数非空校验 * [ ] 取消打卡、取消订阅接口加入参数非空校验，且改为直接使用removeById进行删除，提升了代码的清晰度 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 16:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 轮播图接口bug调试 | * [ ] 前端反应轮播图接口出错，无法正常返回数据 - [ ] 经调试，发现是由于今日后端在编写web端游乐设施的增删改查功能，测试时将部分设施的图片删除，导致轮播图接口报错，现问题已解决 | 后端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:00 | 2024-04-12 16:40 | 0.67 | false | 姜堂蕴之
| 完成推荐路线更新接口 | * [ ] 完成接口文档 - [ ] 支持用户输入待更新的路线id、路线名称、路线图片、途径设施列表，将对该id所对应的数据进行相应的更新 * [ ] 涉及到路线表和路线详情表两表之间的联动操作 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:40 | 2024-04-12 17:40 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 完成web端管理员登录接口 | * [ ] 完成接口文档 - [ ] 参与数据库设计 * [ ] 进行模拟数据填写 - [ ] 后端协作完成该接口的实现 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:40 | 2024-04-12 18:00 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 完成人员管理全部接口的实现 | * [ ] 完成接口文档撰写 - [ ] 4.1 4.2 4.3 人员查询接口：支持对员工的姓名、年龄进行筛选，不输入筛选条件时返回所有员工信息 * [ ] 4.4 人员增加接口：输入员工的姓名、年龄、手机号、性别等信息，在数据库表中插入该员工信息，涉及到对参数非空、姓名输入长度、年龄范围、手机号格式、性别格式、信息重复的校验。 - [ ] 4.5 4.7 人员删除接口：输入员工id，对该id所对应的员工信息进行删除操作，涉及到对参数非空、员工信息是否存在的校验。 * [ ] 4.6 人员更新接口：输入待更新的员工id、姓名、年龄、手机号、性别等信息，更新相应数据，涉及到对参数非空、员工信息是否存在姓名输入长度、年龄范围、手机号格式、性别格式、信息重复的校验。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 19:00 | 2024-04-12 20:30 | 1.5 | true | 姜堂蕴之
| 根据拥挤度排行进行动态路线推荐 | * [ ] 写接口文档 - [ ] 根据拥挤度排行进行动态路线推荐&#x20; * [ ] &#x20;进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 讨论web端需求和功能 | * [ ] 跟后端 产品和前端讨论web端需求和功能 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 10:10 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 实现游乐设施添加功能 | * [ ] &#x20;写接口文档 - [ ] 参数校验&#x20; * [ ] 实现添加功能 - [ ] 使用ApiFox进行测试 ​ | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:10 | 2024-04-12 11:40 | 1.5 | false | 孟祥硕
| 实现游乐设施删除接口 | * [ ] &#x20;写接口文档 - [ ] 实现删除功能 * [ ] 使用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 11:40 | 2024-04-12 12:00 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 实现游乐设施更新接口 | * [ ] &#x20;写接口文档 - [ ] 参数校验 * [ ] 实现更新功能 - [ ] 使用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:50 | 0.83 | false | 孟祥硕
| 餐饮设施添加和更新接口 | * [ ] &#x20;写接口文档 - [ ] 实现添加和更新功能 * [ ] 使用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:50 | 2024-04-12 15:50 | 1 | false | 孟祥硕
| 基础设施添加和更新接口 | * [ ] &#x20;写接口文档 - [ ] 实现基础设施添加和更新接口 * [ ] 使用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:50 | 2024-04-12 16:10 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 修改多个type类型进行校验的bug | * [ ] 修改多个type类型进行校验的bug | 后端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:10 | 2024-04-12 16:30 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 实现管理员登录功能 | * [ ] 创建数据库表 - [ ] 写接口文档 * [ ] 实现管理员登录功能 - [ ] 测试功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:40 | 0.67 | false | 孟祥硕
| web端框架测试 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:30 | 1.5 | false | 徐畅
| 与产品经理微调大屏端界面显示 |  | 前端 | 项目设计 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 11:00 | 0.5 | false | 徐畅
| web端request组件BUG调试 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 12:00 | 1 | false | 徐畅
| 编写web端管理路线推荐的表单逻辑 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 15:00 | 1 | false | 徐畅
| 联调web端管理路线推荐后端api |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 15:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 调试web端图片上传逻辑 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 17:00 | 1.5 | false | 徐畅
| 调整大屏端样式 |  | 前端 | 项目设计 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 设置顶部四个图标固定在页面顶部 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:26 | 0.43 | false | 池跃花
| 设置取消导航后显示全部游乐设施 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 09:42 | 0.2 | false | 池跃花
| 修改推荐设施选择页的title+查找最优路径按钮文字和样式修改 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:42 | 2024-04-12 10:00 | 0.3 | false | 池跃花
| 在智能规划路径页面添加显示已选择设施 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 10:28 | 0.47 | false | 池跃花
| 解决灵异马戏团前边的框有时选不中的问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 10:50 | 0.33 | false | 池跃花
| 解决返回筛选页面左上角的返回箭头会消失的问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:55 | 2024-04-12 11:10 | 0.25 | false | 池跃花
| 搜索列表为空提示toast |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 11:10 | 2024-04-12 11:30 | 0.33 | false | 池跃花
| 详情页跳转到地图页面，标点并中心显示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 11:30 | 2024-04-12 12:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 设置顶部四个图标固定在页面顶部（地图页面） |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 14:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 地图页面设置两次点击就显示设施信息 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:18 | 2024-04-12 15:42 | 0.4 | false | 池跃花
| 合并最优路径页面并设置状态栏颜色（三种都可以选） |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:54 | 2024-04-12 16:20 | 0.43 | false | 池跃花
| 设置条件筛选单选框可取消 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:00 | 2024-04-12 17:00 | 1 | false | 池跃花
| 设置条件筛选填写身高和不限制身高互斥 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:56 | 0.93 | false | 池跃花
| 更新接受最优路径的数据方法（在map页面请求接口） |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 19:30 | 2024-04-12 20:00 | 0.5 | true | 池跃花
| 更新需求清单 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 11:30 | 2 | false | 秦红梅
| 更新移动端原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 15:30 | 1.5 | false | 秦红梅
| 更新WEB端路线管理原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 16:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 更新WEB端员工管理原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:00 | 2024-04-12 16:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 更新WEB端游乐设施管理原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 16:30 | 2024-04-12 17:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 更新WEB端洗手间设施管理原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 更新WEB端美食设施管理原型图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:30 | 2024-04-12 18:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 利用docker将目前的前端的代码和后端代码打包上云服务器 |  | 项目组长 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 和产品商量迭代内容 |  | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 12:00 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 检查已完成功能点 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 15:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 辅助前端调试bug |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 16:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 给我的订阅为空时加图片 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 给我的打卡页加无内容图片 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 10:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 完善设施列表筛选后的订阅功能 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 10:00 | 2024-04-12 11:00 | 1 | false | 陈金铭
| 首页使用推荐路线新接口 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 12:00 | 1 | false | 陈金铭
| 推荐路线使用新接口 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 15:00 | 1 | false | 陈金铭
| 完善登录页电话保存功能 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 15:10 | 0.17 | false | 陈金铭
| 优化页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 17:00 | 1.5 | false | 陈金铭
| 整合代码 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:30 | 0.5 | false | 陈金铭
2024-04-11 | [7 empty] | 42.53333333333333
| 确认昨日导航bug | * [ ] 向组长汇报昨日导航bug的解决情况 - [ ] 小组内部讨论后确定bug解决完成 | 后端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:20 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 撰写接口文档 | * [ ] 和硬件统一接口数据传输格式 - [ ] 完成总游玩人数统计接口、各个设施游玩人数接口的接口文档撰写工作 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:20 | 2024-04-11 09:40 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 完成总游玩人数统计接口 | * [ ] 基于mqtt监听facilityType为-1（游乐园大门），facilityId为-1（游乐园大门）deviceId为0（大门）的硬件设备，监测到有人，总人数加一 - [ ] 返回今日游玩总人数，数据实时更新 * [ ] 每天晚上23:59将今日游玩人数按时间、数量存入数据库中，并清空总人数 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:40 | 2024-04-11 10:40 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 完成各个设施游玩人数统计接口 | * [ ] 基于mqtt监听facilityType为0（游乐设施），deviceId为0（大门）的硬件设备，监测到有人，总人数加一 - [ ] 返回包含各个设施的id、名称、游玩人数的列表，数据实时更新 * [ ] 每天晚上23:59将今日游玩人数按时间、设施、数量存入数据库中，并清空人数统计数据 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:40 | 2024-04-11 11:40 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 与产品经理讨论 | * [ ] 与产品经理确认部分接口的修改方向：多点导航需要返回途径设施顺序，以便于前端在地图上显示路径方向 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 11:40 | 2024-04-11 12:00 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 更新查看所有设施信息接口 | * [ ] 根据前端要求该接口加入订阅记录时间、打卡记录时间，便于前端展示 - [ ] 使用 jsonformat处理记录时间的格式 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 14:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 与产品经理讨论 | * [ ] 与产品讨论推荐路线设计，确定加入订阅最多、打卡最多、最畅通、速度激情路线、儿童趣味路线（儿童）、天伦之乐路线（全家）、阖家欢乐路线（亲子）、情侣浪漫路线（情侣）。 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 15:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 设计推荐路线 | * [ ] 设计阖家欢乐路线（亲子）、情侣浪漫路线（情侣）的具体内容，并放入数据库 | 后端 | 数据编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 15:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 修改前后端数据传输时时间不正确的bug | * [ ] 前端反应调用两点间导航接口时，所返回的预计到达时间与实际时间存在时区不匹配的问题，检查后发现是云服务器时区设置问题，该问题已解决。 - [ ] 前端反应调用查看所有设施信息接口时，打卡记录时间和订阅记录时间与实际时间存在时区不匹配的问题，检查后发现是Jasckson时区设置问题，该问题已解决。 | 后端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:30 | 2024-04-11 17:00 | 1.5 | false | 姜堂蕴之
| 完成打卡最多路线推荐接口 | * [ ] 对各个设施的打卡情况进行统计 - [ ] 返回打卡最多的四个设施组成的路线，对用户进行推荐 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 17:00 | 2024-04-11 18:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 完成订阅最多路线推荐接口 | * [ ] 对各个设施的订阅情况进行统计 - [ ] 返回订阅最多的四个设施组成的路线，对用户进行推荐 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 19:00 | 2024-04-11 20:00 | 1 | true | 姜堂蕴之
| 修改bug打包上线 | * [x] &#x20;查看高德地图导航问题 - [x] 处理session问题，去掉session，修改用户登录信息功能 * [x] &#x20;打包上线 - [x] 三端联调 | 后端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:10 | 1.17 | false | 孟祥硕
| 实现统计打卡功能 | * [ ] &#x20;与前端讨论打卡功能的接口实现以及接受和返回的数据 - [ ] 复习和学习测试MyBatisPlus的统计功能 * [ ] 实现功能 - [ ] 修改bug * [ ] 使用ApiFox进行测试 - [ ] 与前端联调 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:10 | 2024-04-11 11:10 | 1 | false | 孟祥硕
| 为多个设施导航功能添加每个设施的id和以及经纬度信息 | * [ ] &#x20;修改接口文档 - [ ] 为多个设施导航功能添加每个设施的id和以及经纬度信息 * [ ] 用ApiFox进行测试&#x20; | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 11:10 | 2024-04-11 11:50 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 分时间段查询拥挤度信息 | * [ ] 学习日期的操作，Date类太难用了，使用LocalDateTime类，写出demo - [ ] 根据设施的开放和关闭时间查出该设施今天所有的拥挤度信息 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 15:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 实现以小时为单位统计当日的拥挤度 | * [ ] &#x20;思考和学习如何进行时间段分组，使用stream流的groupingBy分组功能根据时间表达式进行分组 - [ ] 获取每个时间段预期等待时间的平均值 * [ ] 封装称VO对象 - [ ] 用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 16:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 前后端联调测试测试统计每个设施每个时间段的拥挤度方法 | * [ ] &#x20;前后端联调测试测试统计每个设施每个时间段的拥挤度方法 | 后端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 16:30 | 2024-04-11 16:50 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 修改订阅时间少8个小时的bug | * [ ] 修改订阅时间查询出来没有问题，但是返回给前端少8个小时 - [ ] 查看数据库、请求方法，写测试方法来排查问题原因 * [ ] 查看资料，搜索信息 - [ ] jackson的默认时区是GMT，应该设置成东八区 | 后端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 16:50 | 2024-04-11 17:30 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 与后端组员讨论web端的接口和功能 | * [ ] &#x20;与后端组员讨论web端的接口和功能 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 17:30 | 2024-04-11 18:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 测试大屏端收数据 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00 | 1 | false | 徐畅
| 联调大屏端接收设施实时拥挤度 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 11:00 | 1 | false | 徐畅
| 联调大屏端接收路线选择情况 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 11:00 | 2024-04-11 11:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 联调大屏端接收打卡情况 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 11:30 | 2024-04-11 12:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 修复大屏端拥挤度变化曲线BUG |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 15:00 | 1 | true | 徐畅
| 大屏端拥挤度变化曲线轮播（动态调整时间轴） |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 16:00 | 1 | true | 徐畅
| 联调大屏端游玩人数表 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 16:00 | 2024-04-11 17:00 | 1 | true | 徐畅
| 硬件测试脚本添加游玩人数功能 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-11 17:00 | 2024-04-11 17:30 | 0.5 | true | 徐畅
| 解决了推荐路线目标路线和导航弹窗内容不显示的问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:05 | 2024-04-11 09:41 | 0.6 | false | 池跃花
| 将最优路线的点标在地图上 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:45 | 2024-04-11 10:20 | 0.58 | false | 池跃花
| 餐饮条件筛选实现 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:20 | 2024-04-11 10:42 | 0.37 | false | 池跃花
| 解决气泡显示和层级监听的一些问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:45 | 2024-04-11 11:10 | 0.42 | false | 池跃花
| 解决地图页面条件筛选的显示问题80% |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 11:10 | 2024-04-11 11:36 | 0.43 | false | 池跃花
| 解决搜索有的设施在视图之外的问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 11:40 | 2024-04-11 12:00 | 0.33 | false | 池跃花
| 解决地图页面条件筛选的显示问题100% |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 14:26 | 0.43 | false | 池跃花
| 解决定位按钮不显示图标的问题 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:28 | 2024-04-11 14:50 | 0.37 | false | 池跃花
| 更换图标 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:52 | 2024-04-11 15:52 | 1 | false | 池跃花
| 更新推荐推荐路线和最优路径推荐的markers（增加了序号） |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 16:00 | 2024-04-11 16:33 | 0.55 | false | 池跃花
| 地图页面条件筛选按类别显示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 16:37 | 2024-04-11 17:15 | 0.63 | false | 池跃花
| 完成单个设施导航（路线可显示） |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 17:15 | 2024-04-11 17:56 | 0.68 | false | 池跃花
| 在手机上对前端产品进行测试 |  | 产品经理 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00 | 1 | false | 秦红梅
| 找王老师讲产品 |  | 产品经理 | 组长开会 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:06 | 2024-04-11 11:40 | 1.57 | false | 秦红梅
| 在电脑上对前端产品软件测试 |  | 产品经理 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:30 | 3 | false | 秦红梅
| 测试app端bug |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:10 | 2024-04-11 09:40 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 与产品一起找王老师讲产品 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:06 | 2024-04-11 10:40 | 0.57 | false | 陈佳鑫
| 借鉴学习其他组的项目 | * [x] 会上借鉴他组的情况，了解他组的进度、产品以及组内出现的情况与相应的解决措施 - [x] 听取王老师对当前进度的一些建议，进一步学习如何管理好团队 | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:40 | 2024-04-11 12:00 | 1.33 | false | 陈佳鑫
| 辅助前端解决地图上的一些显示问题 | * [x] 给出前端理想显示效果 - [x] 20分钟后给出前端相关方法 * [x] 进一步讲解 | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 15:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 与产品讨论作为用户的需求点应该是什么 |  | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 16:20 | 1.33 | false | 陈佳鑫
| 借鉴学习其他组的项目 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 16:20 | 2024-04-11 17:20 | 1 | false | 陈佳鑫
| 完善设施列表页跳转详情页 | * [ ] 点击餐厅与卫生间可以跳转设施详情 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:40 | 0.67 | false | 陈金铭
| 个人信息修改解决 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 09:40 | 2024-04-11 09:50 | 0.17 | false | 陈金铭
| 修改推荐路线页样式 | * [ ] 推荐路线详情页的title，推荐路线改为路线详情 - [ ] 设施卡片改为两列排放 &#x20; * [ ] 设施卡片上体现排队时间 - [ ] 开放时间字体调大 * [ ] 底部的路线导航按钮浮在屏幕底端 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 11:00 | 1 | false | 陈金铭
| 增加我的打卡页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 11:00 | 2024-04-11 12:00 | 1 | false | 陈金铭
| 添加我的订阅跳转详情页功能 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 14:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 添加个人信息页跳转 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 14:40 | 2024-04-11 15:00 | 0.33 | false | 陈金铭
| 无订阅与打卡显示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 15:10 | 0.17 | false | 陈金铭
| 设施详情页传递数据给地图页 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-11 18:00 | 2024-04-11 15:30 | 2024-04-11 15:40 | 0.17 | false | 陈金铭
2024-04-10 | [7 empty] | 51.99999999999999
| 每日例会 | * [ ] 汇报昨天的工作内容和工作问题 - [ ] 讨论今天的任务 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 姜堂蕴之
| 更新打卡、订阅相关接口 | * [ ] 调试后发现打卡、订阅缺少异常处理，于是增加异常判断：用户是否存在、设施是否存在 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 10:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 解决数据库时区问题 | * [ ] 查阅线上资料，解决数据库create\_time、update\_time时间与北京时间不符的问题 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 更新搜索接口 | * [ ] 由于昨日新增打卡、订阅功能，搜索接口需要更新，增加打卡、订阅信息的展示 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 10:50 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 确认导航功能需求 | * [ ] 出现需求清单上未写明的需求细节，和产品经理、前端讨论重新明确导航功能的需求和实现效果 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:50 | 2024-04-10 11:00 | 0.17 | false | 姜堂蕴之
| 更新导航接口 | * [ ] 两点导航：增加预计行走距离、预计到达时间 - [ ] 多点导航：增加预计行走距离（由于多点导航需要考虑用户到每个设施的游玩时间与排队时间，无法给出具体的到达时间，遂与产品经理确认放弃展示预计到达时间这一需求） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 12:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 更新与设施信息相关的所有接口 | * [ ] 实际的接口调用过程中反应出缺少设施类型字段（0-游乐设施、1-餐厅设施，2-基础设施）会大大降低开发效率，遂在所有涉及到设施信息的接口上加入设施类型字段。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:20 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 解决部分接口返回值为空的问题 | * [ ] 使用JsonInclude解决部分接口返回值为空的情况，提升了数据传输的质量 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 14:40 | 0.17 | false | 姜堂蕴之
| 更新所有接口中涉及到的餐厅、卫生间拥挤度信息 | * [ ] 更新与餐厅、卫生间相关的信息筛选接口，加入拥挤度信息 - [ ] 更新查看所有设施信息接口，在游乐设施的基础上加入餐厅、卫生间的拥挤度信息，并按照拥挤度由低到高进行排序 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:40 | 2024-04-10 16:00 | 1.33 | false | 姜堂蕴之
| 与产品经理讨论web端功能需求 | * [ ] 与产品经理讨论web端的需求与功能实现 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 16:10 | 0.17 | false | 姜堂蕴之
| 更新路线推荐接口 | * [ ] 根据组长的要求更新路线推荐接口，返回设施全部信息 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:10 | 2024-04-10 16:30 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 与硬件、后端确定大屏功能实现方法 | * [ ] 与硬件、后端讨论大屏端的业务逻辑 - [ ] 设计相应数据库 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:30 | 2024-04-10 17:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 调试导航功能 | * [ ] 前端反应导航功能所规划的路线并不是最优，遂对导航功能进行了bug调试 - [ ] 确认原代码无误的情况下，尝试将v3版本的高德地图api升级至v5版本的高德地图api，以使用多条备选路径方案的功能，希望能够从备选方案中找到更优的路径规划。但在实际操作中发现在重庆欢乐谷的背景下高德地图仅能给出一条备选路径方案，因此放弃了此尝试。 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-10 18:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 调试导航功能 | * [ ] 继续调试导航功能，在实际调试中发现园区内两个设施间的导航功能所给出的路径与高德地图app所规划的路径一致。但组长所指出的出现问题的路径确实存在。 - [ ] 经分析，组长指出的出现问题的路径在高德地图app中是直接由正门至游乐设施的直线，导航功能给出的路径是由正门至售票处至游乐设施的曲线，具有可解释性，该bug需要第二天例会时继续商讨。 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 19:00 | 2024-04-10 20:00 | 1 | true | 姜堂蕴之
| 早会 汇报工作 | * [ ] &#x20;早会 汇报昨日工作和遇到的问题 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 孟祥硕
| 继续开发餐厅预计等待时间功能 直接昨天重构好的公共方法 | * [ ] &#x20;继续开发餐厅预计等待时间功能 直接昨天重构好的公共方法 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:20 | 2024-04-10 09:40 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 测试修改昨天的拥挤度没有变化的bug | * [ ] &#x20; 测试修改昨天的拥挤度没有变化的bug（结果是因为检测的人数太少了，少于了设施的最大容纳人数） | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:40 | 2024-04-10 10:00 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 修改重构之后的代码无法插入数据库的bug | * [ ] &#x20;修改重构之后的代码无法插入数据库的bug | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:15 | 0.25 | false | 孟祥硕
| 修改插入时的MySQL的时间问题 | * [ ] &#x20;修改插入时的时间问题，更改MySQL时区。组长的云数据库的时区是UTC时区，而不是北京时间东八区，设置数据库的时区为东八区即可解决问题 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:15 | 2024-04-10 10:40 | 0.42 | false | 孟祥硕
| 迁移数据库到性能更优的云数据库中 | * [ ] &#x20;原数据库访问时有些慢，打算迁移数据库到性能更优的云数据库中，但由于原数据库版本是8.0，云数据库版本是5.6，需要进行一些列更改，工作量较大，暂时搁置 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:40 | 2024-04-10 11:10 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现餐厅和厕所的多个最优路径导航 | * [ ] 实现根据不同的type来查询预计等待时间的service功能 - [ ] 抽取三个不同设施的公共属性封装成公共类 * [ ] 重构之前的代码 抽取公共方法来 - [ ] 使用APIfox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:10 | 2024-04-10 12:00 | 0.83 | false | 孟祥硕
| 实现餐厅和厕所的单个设施导航功能 | * [ ] 实现餐厅和厕所的单个设施导航功能 - [ ] 整合后端两人写的代码 * [ ] 实现统计行走距离和预计到达时间的功能 - [ ] 使用ApiFox进行测试 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:40 | 0.67 | false | 孟祥硕
| 跟后端组员讨论大屏端的需求功能 | * [ ] 跟后端组员讨论大屏端的需求功能，以及要实现的接口， - [ ] 规划接口的草案 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:40 | 2024-04-10 15:10 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 思考和学习功能难点 | * [ ] 思考和学习如何按照每小时对拥挤度情况进行分组 - [ ] 使用Stream流来进行分组 * [ ] 写出demo示例代码 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:10 | 2024-04-10 15:30 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 跟前端和产品讨论推荐路线选择情况统计 | * [ ] &#x20;跟前端和产品讨论推荐路线选择情况统计，以及导航功能的具体实现 - [ ] &#x20;讨论后端接受的数据和返回的数据 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:50 | 2024-04-10 16:20 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现大屏端的推荐路线选择情况统计功能 | * [ ] 实现大屏端的推荐路线选择情况统计功能&#x20; - [ ] （中间包括与其他组员和产品讨论以及调试其他功能的时间） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:20 | 2024-04-10 17:30 | 1.17 | false | 孟祥硕
| 处理session不一致问题 | * [ ] 与前端联调发现Session不一致问题 - [ ] &#x20;逐步调试判断问题的所在 * [ ] 搜索资料来进行学习和尝试解决 - [ ] 问题过于困难，且网上的资料以及问题原因错综繁杂，时间不太够，暂时搁置 | 后端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:30 | 2024-04-10 18:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 每日例会 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 徐畅
| 大屏端显示游玩人数 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 09:45 | 0.25 | false | 徐畅
| 大屏端显示设施排名 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:45 | 2024-04-10 10:00 | 0.25 | false | 徐畅
| 大屏端显示等待时间 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:15 | 0.25 | false | 徐畅
| 大屏端显示推荐路线选择情况 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:15 | 2024-04-10 10:30 | 0.25 | false | 徐畅
| 大屏端显示打卡情况 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 11:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 大屏端显示拥挤度变化 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 11:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 大屏端显示地图 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:30 | 2024-04-10 12:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 大屏端匹配对应的数据字段 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 编写硬件测试脚本 - js端MQTT库 |  | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 15:30 | 1 | false | 徐畅
| 编写硬件测试脚本 - 基础逻辑 |  | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:30 | 2024-04-10 16:45 | 1.25 | false | 徐畅
| 联调前端Session变化的bug |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:15 | 2024-04-10 18:00 | 0.75 | false | 徐畅
| 小组开会 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 池跃花
| 5.3个人位置展示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 09:40 | 0.17 | false | 池跃花
| 点击单个设施弹窗显示，目标路线显示页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 10:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 多个设施和单个设施导航页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 整合map页面代码 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 10:50 | 0.33 | false | 池跃花
| 6.7 将bestroute数据传给map页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 11:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 5 整合map代码+获取recommend页面的数据并处理 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:00 | 1 | false | 池跃花
| 解决手机端地图显示图层太高的问题80% |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:20 | 2024-04-10 16:50 | 1.5 | false | 池跃花
| 7.1 最优路径地图展示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 17:00 | 1 | false | 池跃花
| 7.2 最优路径导航 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-10 17:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 5.2 单个设施导航80% |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 20:00 | 2024-04-10 21:00 | 1 | true | 池跃花
| 获取多个设施和目标路线页面所需数据 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 21:00 | 2024-04-10 21:30 | 0.5 | true | 池跃花
| 获取单个设施弹窗和导航所需数据 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-10 22:00 | 0.5 | true | 池跃花
| 小组讨论今天的任务 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 秦红梅
| Web端产品需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 11:00 | 1.5 | false | 秦红梅
| Web端首页和登录页原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:00 | 2024-04-10 11:15 | 0.25 | false | 秦红梅
| Web端路线管理页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 11:30 | 2024-04-10 12:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| Web端人员管理页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 14:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| Web端游乐设施管理页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 16:00 | 1 | false | 秦红梅
| Web端美食设施页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 17:00 | 1 | false | 秦红梅
| Web端洗手间设施页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-10 18:00 | 1 | false | 秦红梅
| Web端流程图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 22:00 | 2024-04-11 02:00 | 4 | true | 秦红梅
| 每日例会 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 陈佳鑫
| 学习查询相关软件对项目开发进度进行可视化展示 |  | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 10:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 检查昨天完成的功能 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 11:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 和产品商量web端的原型图以及对应功能点的优化 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 解决app页面跳转数据异步传递的问题 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:30 | 2024-04-10 16:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 解决app页面地图根据缩放比例显示不同类型的数据 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:30 | 2024-04-10 17:10 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 解决app页面后端计算的路径显示在地图上 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:10 | 2024-04-10 17:50 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 小组开会 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:15 | 0.25 | false | 陈金铭
| 12.2 订阅信息展示 | * [ ] 排版列表 - [ ] 获取后端信息渲染 * [ ] 点击可跳转详情页 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 10:30 | 1 | false | 陈金铭
| 12.1订阅页面排版 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 11:30 | 1 | false | 陈金铭
| 12.3订阅信息筛选 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:00 | 1 | false | 陈金铭
| 9.5实现打卡 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 16:00 | 1 | false | 陈金铭
| 9.6实现取消打卡 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 16:00 | 2024-04-10 17:00 | 1 | false | 陈金铭
| 8.2设施列表订阅 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-10 18:00 | 1 | false | 陈金铭
| 8.2设施列表取消订阅 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-10 18:00 | 2024-04-10 19:00 | 2024-04-10 20:00 | 1 | true | 陈金铭
2024-04-09 | [7 empty] | 45.666666666666664
| 每日例会 | * [ ] 汇报昨天的工作内容和工作问题 - [ ] 讨论今天的任务 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 完善之前的接口文档 | * [ ] 补充接口文档中关于返回数据的描述性信息 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 09:50 | 0.33 | false | 姜堂蕴之
| 打卡功能数据库设计与接口文档撰写 | * [ ] 与产品经理和前端讨论打卡功能的实现效果 - [ ] 设计打卡表数据库 * [ ] 完成打卡接口文档撰写 - [ ] 完成取消打卡接口文档撰写 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 11:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 订阅功能数据库设计与接口文档撰写 | * [ ] 与产品经理和前端讨论订阅功能的实现效果 - [ ] 设计订阅表数据库 * [ ] 完成订阅接口文档撰写 - [ ] 完成取消订阅接口文档撰写 * [ ] 完成查看所有设施打卡与订阅接口文档撰写 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 12:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 实现打卡、订阅接口 | * [ ] 打卡功能：传入用户id、设施id、设施类别（0为游乐设施，1为餐厅设施，2为基础设施）进行打卡，特别处理了重复打卡的异常处理情况。 - [ ] 订阅功能：传入用户id、设施id、设施类别（0为游乐设施，1为餐厅设施，2为基础设施）进行订阅，特别处理了重复订阅的异常处理情况。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 15:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 实现取消打卡、取消订阅接口 | * [ ] 取消打卡功能：传入打卡记录id取消打卡。 - [ ] 取消订阅功能：传入订阅记录id取消订阅。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 16:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 实现查看所有设施打卡订阅信息接口 | * [ ] 传入用户id对每个设施的基础信息+打卡信息+订阅信息进行查看。（目前该接口只针对游乐设施有效，餐厅设施与基础设施等待拥挤度相关接口更新）。 - [ ] 所有设施按拥挤度从低到高排序。 * [ ] 供前端实现9.1、9.2、9.3、9.4、9.5功能以及12.1、12.2功能。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 18:00 | 2 | false | 姜堂蕴之
| 更新信息筛选接口 | * [ ] 基于今天完成的查看所有设施打卡订阅信息接口对之前的信息筛选接口进行了更新。 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 19:00 | 2024-04-09 20:00 | 1 | true | 姜堂蕴之
| 开早会 检查工作 | * [ ] &#x20;每日例行早会，汇报昨日工作和今天的任务 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 孟祥硕
| 讨论用户修改信息功能 | * [ ] &#x20;与前端和产品讨论用户修改信息和修改头像功能，用户设置手机号、头像（需要使用OSS）、密码 - [ ] &#x20;编写修改信息和上传头像相关的接口文档 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 开发用户修改信息功能 | * [ ] &#x20;根据接口文档开发用户修改信息功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 10:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现用户上传头像接口 | * [ ] &#x20;学习AliOSS对象存储服务，并注册账号获得accessKey和secretKey，然后创建bucket - [ ] &#x20;引入AliOSS的maven依赖 * [ ] &#x20;创建AliOSSConfiguration用来配置AliOSS - [ ] &#x20;封装AliOSSUtil工具类调用AliOSS的服务，来实现文件上传功能 * [ ] &#x20;在Controller中创建对应的接口，调用封装好的AliOSSUtil工具类来将用户传过来的头像进行上传，并返回上传后的URL | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:30 | 2024-04-09 11:30 | 1 | false | 孟祥硕
| 修改多设施导航和单设施导航的接口文档 | * [ ] &#x20;与产品和前端沟通，修改多设施导航和单设施导航的接口文档，添加总预计等待时间和预计行走时间 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 11:30 | 2024-04-09 12:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 组长检查 汇报工作 | * [ ] &#x20;给组长检查这两天的工作内容和实现的功能，并进行测试调用 | 后端 | bug调试 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 在多设施导航功能中增加返回平均等待时间和平均行走时间 | * [ ] &#x20;在多设施导航功能中，通过调用Service接口和高德地图API，来获得平均等待时间+平均行走时间&#x20; | 后端 | 文档编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 15:30 | 1 | false | 孟祥硕
| 修改bug进行调试 | * [ ] bug1 ```text Cannot invoke "java.util.List.size()" because "steps" is null {"status":"0","info":"MISSING_REQUIRED_PARAMS","infocode":"20001","results":[]} 原因：修改请求URL时修改错了（应该修改获取预期走路时间的接口，结果修改称了获取两个点之间的路径规划），导致请求失败 ``` * [ ] bug2 ```text 返回过来的expectWalkTime 为0 {"status":"0","info":"MISSING_REQUIRED_PARAMS","infocode":"20001","results":[]} 原因：官方文档中的参数名称是origins（因为可以同时计算多个位置到目的地之间的距离。支持100个坐标对，坐标对见用“¦ ”分隔；经度和纬度用","分隔），结果代码中写成了origin ``` * [ ] bug3 ```text class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Integer (java.lang.String and java.lang.Integer are in module java.base of loader 'bootstrap') 原因：应该用Integer.parseInt()方法 ``` | 后端 | bug调试 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 讨论餐厅预计等待时间的计算 讨论推荐路线的导航功能 | * [ ] &#x20;与小组成员讨论如何实现餐厅预计等待时间的计算 讨论推荐路线的导航功能 - [ ] &#x20;将该问题抽象成伽马分布模型并继续学习：假设X1, X2, ... Xn 为连续发生事件的等候时间，且这n次等候时间为独立的，那么这n次等候时间之和Y (Y=X1+X2+...+Xn)服从伽玛分布，即 Y\~Gamma(α , β)，亦可记作Y\~Gamma(α , λ)，其中α = n，而 β 与λ互为倒数关系，λ 表单位时间内事件的发生率。 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 16:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现统计餐厅预计等待时间功能 | * [ ] &#x20;为餐厅设施添加额外expect\_time字段 - [ ] &#x20;重构代码 抽取公共方法 以便三种设施均可调用（由于前期编写代码时没有考虑要计算餐厅的等待时间，导致花费大量时间来进行重构代码） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:30 | 2024-04-09 18:00 | 1.5 | false | 孟祥硕
| 小组讨论今天的任务 | * [ ] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [ ] 讨论今天的任务 | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:20 | 0.33 | false | 徐畅
| 调试蜂鸣器播放音乐 | * [ ] 配置各个音符的频率，配置测试音乐的乐谱表和空占比表等 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 11:00 | 1 | false | 徐畅
| 控制蜂鸣器切换音乐 | * [ ] 通过接收到的数据切换音乐，并通过信号量机制异步切换音乐 - [ ] 控制正在播放的音乐持续不断，除非被切换（中断机制） | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 12:00 | 1 | false | 徐畅
| MQTT接收数据 | * [ ] 配置MQTT订阅切换音乐 - [ ] 将数据解析并远端调用音乐播放 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 15:00 | 1 | false | 徐畅
| 候选音乐 | * [ ] 找不同其他音乐（写入音符和节拍等） | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 16:00 | 1 | false | 徐畅
| 解决hi3861主板无法烧录 | * [ ] 其中一块主板无法烧录，查找原因 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 17:00 | 1 | false | 徐畅
| 解决餐厅\公厕等待时间算法 | * [ ] 查找资料，为问题建模 - [ ] 使用算法计算餐厅、公厕的等待时间 | 硬件 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 18:00 | 1 | false | 徐畅
| 5.8 跳转设施列表 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 小组开会讨论今天的任务 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 池跃花
| 5.1 设施位置展示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 5.4 设施搜索 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 10:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 5.5设施类别筛选 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:30 | 2024-04-09 11:30 | 1 | false | 池跃花
| 5.7跳转最优路径推荐 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 11:30 | 2024-04-09 12:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 5.6设施条件筛选 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 15:00 | 1 | false | 池跃花
| 6 最优路径推荐设施选择页面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 15:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 6.1 设施搜索 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 6.2 设施类别筛选 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 16:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 6.3 设施条件筛选 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:30 | 2024-04-09 17:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 6.4游玩设施多选框 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 18:00 | 1 | false | 池跃花
| 6.5 选中多选框时获取到设施的id |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 20:00 | 2024-04-09 21:30 | 1.5 | true | 池跃花
| 6.6 调用接口获取到map页面所需数据 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 21:30 | 2024-04-09 23:00 | 1.5 | true | 池跃花
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 秦红梅
| 确定大屏端产品功能点和优先级划分 |  | 产品经理 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 大屏端产品需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 11:00 | 1 | false | 秦红梅
| 大屏端产品原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 15:00 | 1 | false | 秦红梅
| 移动端产品流程图及原型图校验及标注 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 17:00 | 1 | false | 秦红梅
| 小组讨论今天的任务 | * [ ] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [ ] 讨论今天的任务 | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 陈佳鑫
| 检查昨天完成的功能 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:20 | 2024-04-09 09:45 | 0.42 | false | 陈佳鑫
| 带产品画好的原型图、项目进度表、项目任务清单向王老师进行汇报 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:45 | 2024-04-09 12:00 | 2.25 | false | 陈佳鑫
| 检查成员完成的功能 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:40 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 重新制作seatable工作任务表 | * [x] 制作多个视图便于团队每天每人的任务可视化 - [x] 增加多个维度衡量团队开发进度 | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:40 | 2024-04-09 15:30 | 0.83 | false | 陈佳鑫
| 筛选合适的可视化大屏模板 |  | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:00 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 与产品讨论大屏端功能点 |  | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 16:00 | 2024-04-09 16:40 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 和王老师交流项目管理经验 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 17:40 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 小组开会 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:20 | 0.33 | false | 陈金铭
| 11 .1信息修改页面设计 | * [ ] 显示个人信息且可编辑 - [ ] 修改成功后跳转个人信息 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 11.2实现上传文件 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 11:00 | 1 | false | 陈金铭
| 11.3修改成功后跳转我的信息页面 | * [ ] 点击提交按钮弹窗 - [ ] 我的信息页面信息为修改后信息 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 11:00 | 1 | false | 陈金铭
| 9.4调整设施详情页 | * [ ] 使得卫生间与美食可以跳转详情页 - [ ] 不同类别设施展示不同内容 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 12:00 | 1 | false | 陈金铭
| 4.3 传递数据给地图页 | * [ ] 能够点击跳转至地图界面 - [ ] 携带该路线设施信息的数组进行跳转 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:30 | 0.5 | false | 陈金铭
2024-04-08 | [7 empty] | 38.41666666666667
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 设计智能路径规划算法 | * [x] 确定第一版本的路径规划算法：根据拥挤度返回最优途径列表，调用高德地图api进行途径设施间的路径规划 - [x] 确定后续算法迭代方向：基于拥挤度与设施间距离进行路径规划 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 10:30 | 2024-04-08 12:00 | 1.5 | false | 姜堂蕴之
| 高德地图api使用 | * [x] 学习高德地图api文档，熟悉其使用方法与返回数据类型 - [x] 与前端沟通，确定前后端数据传输格式 * [x] 前后端联调，测试导航功能的效果实现情况 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 15:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 端到端路径规划方法实现 | * [x] 传入起始地与目的地，生成从起始地到目的地的路径坐标序列 - [x] 为5.7最优路径推荐、6.6查找最优路径功能点提供可复用的端到端路径规划方法&#x20; | 后端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 17:00 | 2 | false | 姜堂蕴之
| 用户-目的地导航接口实现 | * [ ] 接口文档撰写 - [x] 逻辑代码实现 * [x] 实现5.2 用户-目的地导航功能 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 17:00 | 2024-04-08 17:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 对导航功能进行整合测试 | * [x] &#x20;将两位后端成员分别编写的导航功能代码通过GitHub进行整合、 - [x] &#x20;通过ApiFox传入模拟数据来进行接口的测试调用 | 后端 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 17:30 | 2024-04-08 18:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 后端 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 添加druid数据库连接池 | * [x] &#x20;为数据库添加连接池解决数据库负载问题 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 10:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 后端bug修改和测试 | * [x] 修改昨天查询拥挤度（预期等待时间）为null的bug - [x] &#x20;修改定时任务bug cron表达式写错 * [x] &#x20;修改Redis只有写的权限的bug - [x] &#x20;学习和配置druid数据源，修改druid数据源连接bug&#x20; * [x] &#x20;给组长讲解计算预计等待时间的实现过程，修改计算预计等待时间插入数据库时改为批量插入 减少数据库连接压力 ，修改预计等待时间的默认值（预计等待时间应该是排队时间 + 一次游玩时间） | 后端 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 10:30 | 2024-04-08 11:30 | 1 | false | 孟祥硕
| 学习高德地图API官方文档 | * [x] &#x20;注册高德地图开发者获得高德API的Key - [x] &#x20;阅读学习官方文档 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 11:30 | 2024-04-08 12:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 学习高德地图API官方文档 | * [x] &#x20;阅读学习高德地图API官方文档，学习路径规划、距离测量等API&#x20; - [x] 使用Hutool的HTTPClient和Junit对路径规划、距离测量等API进行测试调用，并写出可运行的demo示例程序 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| “多个设施进行最优路径导航”接口文档 | * [x] &#x20;通过与前端和产品沟通来确定接受的Json格式和返回数据的Json格式 - [x] 设计和编写“多个设施进行最优路径导航”以及“单个设施进行导航”的接口文档 * [x] 根据规定好的Json格式来编写相应的VO实体类 | 后端 | 文档编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:30 | 2024-04-08 15:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 实现多个设施进行最优路径导航-获取数据并进行排序处理 | * [x] &#x20;给之前的业务功能“设施筛选”添加上通过id进行筛选，复用之前的Servic方法获得Facility的经纬度以及预期等待时间 - [x] &#x20;从前端传入的参数中获取用户的经纬度，以及需要导航的多个设施的id和type * [x] &#x20;调用AmusementFacilityService中通过id来查询获取每个设施的信息，并取出每个设施的经纬度和预计等待时间 - [x] 通过预计等待时间从小到大进行排序 优先去等待时间较少的设施游玩 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 16:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 实现多个设施进行最优路径导航-调用高德API进行路径规划 | * [x] &#x20;调用高德地图API接口，根据排序好的设施的经纬度和用户的经纬度来获取路径规划的数据 - [x] 学习Hutool工具类的JsonUtil和JsonObject来Json进行处理，从API返回的嵌套Json数据中得到路径的一系列坐标点信息 * [x] 对坐标点进行封装成List集合统一返回给前端 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 17:30 | 1.5 | false | 孟祥硕
| 对导航功能进行整合测试 | * [x] &#x20;将两位后端成员分别编写的导航功能代码通过GitHub进行整合、 - [x] &#x20;通过ApiFox传入模拟数据来进行接口的测试调用 | 后端 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 17:30 | 2024-04-08 18:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 前端 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 前端代码合并 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-08 12:00 | 2024-04-08 10:30 | 2024-04-08 12:00 | 1.5 | false | 徐畅
| 硬件DIY，重新测试 | * [x] 将硬件人体传感器周围罩住，留一侧开口进行DIY - [x] 重新测试两个传感器的最优距离 | 硬件 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 15:00 | 1 | false | 徐畅
| 硬件设备OLED显示异步信息 | * [x] 编写OLED屏线程异步数据更新 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 15:15 | 0.25 | false | 徐畅
| MQTT接收数据的异步显示 | * [x] 编写MQTT异步数据接收回调任务 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:15 | 2024-04-08 15:30 | 0.25 | false | 徐畅
| 调试蜂鸣器模块 | * [x] 测试蜂鸣器模块，用于平替音乐播放器 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:30 | 2024-04-08 16:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 硬件调试蜂鸣器 | * [x] 蜂鸣器接收数据 - [x] 蜂鸣器建立音乐播放任务 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 18:00 | 2 | false | 徐畅
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 前端 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:00 | 1 | false | 池跃花
| 前端代码合并 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-08 12:00 | 2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 11:30 | 1.5 | false | 池跃花
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端原型图各组件功能实现图 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 10:30 | 2024-04-08 11:30 | 1 | false | 秦红梅
| 移动端产品流程图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 16:00 | 2 | false | 秦红梅
| 确定Web端产品功能点和优先级划分 |  | 产品经理 | 项目设计 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 18:00 | 2 | false | 秦红梅
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 对昨天成员完成的任务进行检查 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:30 | 2024-04-08 10:15 | 0.75 | false | 陈佳鑫
| 尝试解决两位前端因uview版本不一致导致的bug | * [x] 百度查找方法 - [x] 和老师讨论解决方案 | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 10:30 | 2024-04-08 11:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 与产品经理讨论项目功能 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:40 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 向郑志强老师汇报当前项目的进度 | * [x] 汇报了目前的项目进度、项目规划以及各个岗位目前做了什么功能，正在做什么功能， | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 16:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 帮助前端梳理功能流程 |  | 项目组长 | bug调试 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 16:30 | 2024-04-08 17:30 | 1 | false | 陈佳鑫
| 与王老师交流心得 |  | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 17:30 | 2024-04-08 18:00 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 小组讨论今天的任务 | * [x] 汇报昨天的工作内容和今天遇到的问题 - [x] 讨论今天的任务 * [x] 讨论地图要实现的功能和具体如何实现的草案 | 前端 | 小组开会 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 前端代码合并 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-08 12:00 | 2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 11:30 | 1.5 | false | 陈金铭
| 10 我的界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-08 14:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 10.1 个人信息框 | * [x] 展示用户昵称,头像,手机号 - [x] 点击跳转信息修改页 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 14:30 | 2024-04-08 15:30 | 1 | false | 陈金铭
| 10.2 跳转订阅 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 15:30 | 2024-04-08 16:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 10.3 退出账号 | * [x] 点击退出出现弹窗 - [x] 确定退出后,转到登录页面 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-08 18:00 | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-08 18:00 | 2 | false | 陈金铭
2024-04-07 | [7 empty] | 64.16666666666666
| 0.0 数据库设计+ER图 | * [x] 根据需求文档并与前端和产品沟通来设计数据库表以及各个字段 - [x] 使用Mysql来进行数据库表的创建 * [x] 使用MyBatisPlus插件来根据数据库表生成实体类对象 - [x] 创建每个表对应是Service和Mapper等 * [x] 使用SpringBoot整合Junit框架来进行数据库测试，测试连接并能够正常查询和存储数据 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 10:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 3.1 游乐场图片轮播 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 图片表设计与数据填充 * [x] 返回所有游乐设施的图片url（每个设施只一张） + 对应游乐设施的名字 - [x] 游乐设施图片随机选取，每次刷新显示不同图片 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:00 | 2024-04-07 11:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 3.3 游玩路线推荐 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 路线表、路线推荐表设计与数据填充 * [x] 返回游玩路线的信息列表（路线名称、路线图片、路线途经点） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 11:00 | 2024-04-07 12:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 4.1 途经设施轮播 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 返回该路线顺序的设施图片url（在该设施的图片中随机选取一张） | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 14:30 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 4.2 途径设施展示 | * [x] 接口文档 - [x] 返回当前路线的设施列表以及相关信息（设施名称、开放时间） * [x] 按照路线的设定顺序返回 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:30 | 2024-04-07 15:00 | 0.5 | false | 姜堂蕴之
| 5.4 设施搜索 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 根据用户输入的关键字对设施名称、设施类别进行模糊查找 * [x] 返回查询到的设施List - [x] 输入为空时查询所有设施 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:00 | 2024-04-07 16:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 5.5 设施类别筛选 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 设施类别按游乐设施、餐厅设施、基础设施进行区分 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:00 | 2024-04-07 17:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 5.6 设施条件筛选 | * [x] 接口文档撰写 - [x] 游乐设施：针对项目名称、项目类别（单选框）、适合人群（单选框）、身高限制（用户输入）进行筛选，为空返回所有设施 * [x] 餐厅设施：针对项目名称、项目类别（单选框）进行筛选，为空返回所有设施 - [x] 基础设施：针对项目名称进行筛选，为空返回所有设施 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 18:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 0.0 数据库设计+ER图 | * [x] 根据需求文档并与前端和产品沟通来设计数据库表以及各个字段 - [x] 使用绘图软件来根据数据库文档进行ER图的绘制 * [x] 使用Navicat来进行数据库表的创建 - [x] 使用MyBatisPlus插件来根据数据库表生成实体类对象 * [x] 创建每个表对应是Service和Mapper等 - [x] 使用SpringBoot整合Junit框架来进行数据库测试，测试连接并能够正常查询和存储数据 | 后端 | 项目设计 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 10:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 1.1 新用户注册 | * [x] 在ApiFox中编写用户注册的接口文档 - [x] 创建UserRegisterRequest来接收前端的参数 * [x] 在Service中进行参数校验，例如进行非空校验，对手机号进行正则表达式校验，校验手机号不能重复，对两次密码进行校验 - [x] 对密码进行md5加密后将用户的信息存到数据库中 * [x] 使用ApiFox对用户注册功能进行测试 - [x] 进行前后端注册功能联调 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:00 | 2024-04-07 11:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 2.1 用户登录 | * [x] 在ApiFox中编写用户登录的接口文档 - [x] 创建UserLoginRequest来接收前端的参数 * [x] 在Service中进行参数校验，例如进行非空校验，对手机号进行正则表达式校验 - [x] 根据用户手机号查出用户信息，将输入的密码进行md5加密后与查出来的数据进行对比 * [x] 登录成功后将用户的登录态存到Session中，并将用户信息返回给前端 - [x] 使用ApiFox进行用户登录的请求测试 * [x] 进行前后端登录功能联调 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 11:00 | 2024-04-07 12:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 后端搭建MQTT客户端功能 | * [x] &#x20;后端时刻监听MQTT服务器的消息，并将硬件传输的数据暂存 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 14:30 | 0.5 | false | 孟祥硕
| 每五分钟处理一次数据 | * [x] 每隔五分钟对数据进行一次处理，通过这五分钟的数据来计算出每个设施的预计等待时间并存到数据库 - [x] 在FacilityVO中加一个预计等待时间的字段，每次前端查询设施信息的时候调用数据库查出该设施的预计等待时间并返回 | 后端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:30 | 2024-04-07 16:30 | 2 | false | 孟祥硕
| 对MQTT功能进行本地测试 | * [x] &#x20;在本地通过MQTTX发送模拟数据来进行测试 | 后端 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:30 | 2024-04-07 17:00 | 0.5 | false | 孟祥硕
| MQTT进行三端联调 | * [x] &#x20;与硬件和前端进行联调，测试数据是否能正常传输以及能否正确计算出预计等待时间 | 后端 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 18:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 硬件连入物联网 | * [x] 硬件通过wifi模块连入网络并可以与远端服务器通信 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:30 | 2024-04-07 10:30 | 1 | false | 徐畅
| 硬件发送MQTT | * [x] 硬件收集到数据并预处理后，以主题"IoTDevice"发布IoTData数据至MQTT服务端定时发送监测结果 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:30 | 2024-04-07 12:00 | 1.5 | false | 徐畅
| 测试MQTT服务器 |  | 硬件 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 14:30 | 0.5 | false | 徐畅
| 设置硬件id | * [x] 配置设备的对应服务设施 - [x] 生成设备id和mqtt主题信息 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:30 | 2024-04-07 15:00 | 0.5 | false | 徐畅
| 编写人体感应模块功能 | * [x] 编写嵌入式设备逻辑，以8次平均计算运动传感器的模拟信号为数字信号 - [x] 设置数字信号阈值，将运动传感器的信息转为0/1的有无人信息 | 硬件 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:00 | 2024-04-07 16:00 | 1 | false | 徐畅
| 协议对接文档 | * [x] 协商确定人体感应模块给后端的传输报文结构 | 硬件 | 项目设计 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:00 | 2024-04-07 17:00 | 1 | false | 徐畅
| 测试数据传输与两个传感器的最优距离 | * [x] 通过两个硬件设备测试两个传感器的最优距离 - [x] 测试MQTT消息后端能够接收到，并能正确解析报文结构 | 硬件 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 18:00 | 1 | false | 徐畅
| 1 注册页面编写 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 09:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 1.1.1 实现新用户注册 | * [x] 字段按照需求清单一一对应 - [x] 能够通过后端正确注册 * [ ] 点击注册按钮前，能够有表单校验(需求清单的业务规则) - [x] 注册成功后，能够正常跳转 * [x] 注册失败有提示 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:30 | 2024-04-07 10:30 | 1 | false | 池跃花
| 1.1.3 注册成功和失败的处理 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 11:30 | 2024-04-07 12:00 | 0.5 | false | 池跃花
| 2 登录界面编写 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 14:30 | 0.5 | false | 池跃花
| 2.1.1 实现登录功能 | * [x] 登录界面 - [x] 用户根据手机号密码进行登录 * [x] 登录成功后能够正确跳转到首页 - [x] 登录失败应该有提示 * [x] 手机号或密码输入为空应该有提示 - [x] 登录成功后把后端返回用户i信息存入缓存 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:30 | 2024-04-07 15:30 | 1 | false | 池跃花
| 8 设施列表界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:30 | 2024-04-07 16:30 | 1 | false | 池跃花
| 8.1 展示设施列表 | * [x] 将后端数据按原型图渲染在页面上 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:30 | 2024-04-07 17:30 | 1 | false | 池跃花
| 8.4 设施类别筛选，根据设施类别选择后，在下方展示当前类别的设施列表 | * [x] 根据设施类别选择后，在下方展示当前类别的设施列表 - [x] 可以和搜索功能一起使用，即在当前类别中的设施进行搜索 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:30 | 2024-04-07 19:00 | 1.5 | true | 池跃花
| 2.2 登陆失败和成功处理 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 20:00 | 2024-04-07 20:30 | 0.5 | true | 池跃花
| 2.1.2 记住密码调试 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 20:30 | 2024-04-07 22:30 | 2 | true | 池跃花
| 2.1.4 记住密码实现 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-08 11:30 | 2024-04-08 12:00 | 0.5 | true | 池跃花
| 8.5.1 设施条件筛选页面编写 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 17:00 | 2 | true | 池跃花
| 8.5.2 设施条件筛选功能调试 |  | 前端 | bug调试 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-08 17:00 | 2024-04-08 18:30 | 1.5 | true | 池跃花
| 8.3 设施搜索功能实现 | * [x] 用户点击搜索按钮后进行搜索 - [x] 将输入模糊搜索后的设施列表展示出来 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-08 20:00 | 2024-04-08 21:30 | 1.5 | true | 池跃花
| 移动端登录和注册页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 09:30 | 2024-04-03 10:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端地图页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 11:00 | 1 | false | 秦红梅
| 移动端推荐路线详情页需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 11:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端智能推荐路线设施选择和地图展示页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 11:30 | 2024-04-03 12:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端设施列表页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 14:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端设施详情页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 14:30 | 2024-04-03 15:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端订阅页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端个人信息和修改信息页面需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-03 16:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端主页原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 09:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端登录页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:30 | 2024-04-07 10:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端注册页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:00 | 2024-04-07 10:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端推荐路线详情页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:30 | 2024-04-07 11:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端地图页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 11:00 | 2024-04-07 12:00 | 1 | false | 秦红梅
| 移动端设施列表页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 14:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端设施详情页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:30 | 2024-04-07 15:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端智能推荐路线设施选择页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:00 | 2024-04-07 15:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端智能推荐路线地图显示页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:30 | 2024-04-07 16:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端我的订阅页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:00 | 2024-04-07 16:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端个人信息页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:30 | 2024-04-07 17:00 | 0.5 | false | 秦红梅
| 移动端信息修改页面原型图绘画 |  | 产品经理 | UI优化 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 17:30 | 0.5 | false | 秦红梅
| 王老师组织组织开会 | * [x] 提出本次项目的大体开发周期 ​ | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 10:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 向成员阐述不同岗位职责 | * [x] 布置三端联调任务磨合成员 - [x] 强调小组成员沟通协作 | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:30 | 2024-04-07 11:00 | 0.5 | false | 陈佳鑫
| 学习使用docker部署相关服务 | * [x] 部署mysql - [x] 部署redis * [x] 部署emqx服务端 | 项目组长 | 项目设计 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 11:00 | 2024-04-07 12:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 图片爬取 | * [x] 爬取了各个设施的图片 | 项目组长 | 数据编写 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 13:00 | 2024-04-07 14:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 王老师组织组织开会 | * [x] **1.角色之间的交流和生产的文档** - [x] **2.​****角色职责** * [x] **3.认识工作分解结构WBS** - [x] **4.任务功能划分先后顺序** * [x] **5.迭代开发做什么事** - [x] **6.成员之间的贡献度评价** | 项目组长 | 组长开会 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 17:00 | 3 | false | 陈佳鑫
| 检查三端联调功能 |  | 项目组长 | 任务检查 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 17:40 | 0.67 | false | 陈佳鑫
| 3 首页界面 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 08:00 | 2024-04-07 09:00 | 1 | false | 陈金铭
| 3.1 游乐场图片轮播 | * [x] 图片能自动播放和手动播放 - [x] 从后端接口获取数据并渲染 * [x] 数据包括游乐设施图片url以及游乐设施的名字 - [x] 在每个图片上显示当前设施的名字 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 10:00 | 1 | false | 陈金铭
| 3.2 游乐场信息介绍 | * [x] 两行文字为用户展示游乐场的具体地址以及开放的时间段，前端写死 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:00 | 2024-04-07 10:30 | 0.5 | false | 陈金铭
| 3.3 游玩路线推荐 | * [x] 排版按原型图 - [x] 将后端数据用于渲染 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 10:30 | 2024-04-07 12:00 | 1.5 | false | 陈金铭
| 4 推荐路线详情页 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 14:00 | 2024-04-07 15:30 | 1.5 | false | 陈金铭
| 4.1 途经设施轮播 | * [x] 将后端数据进行渲染 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 15:30 | 2024-04-07 16:30 | 1 | false | 陈金铭
| 4.2 途径设施展示 | * [x] 将后端数据进行渲染 - [x] 排版按照原型图 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 16:30 | 2024-04-07 17:00 | 0.5 | false | 陈金铭
| 0.1 三端联调 | * [x] 前端每隔5秒请求一下后端，选一个人形的图片，请求结果为有人人形显示红色，没有人显示绿色 | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 17:00 | 2024-04-07 18:00 | 1 | false | 陈金铭
| 9 设施详情 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 19:00 | 2024-04-07 19:30 | 0.5 | true | 陈金铭
| 9.1 设施图片轮播 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 19:30 | 2024-04-07 20:00 | 0.5 | true | 陈金铭
| 9.2 设施信息展示 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 20:00 | 2024-04-07 20:30 | 0.5 | true | 陈金铭
| 9.3 排队等待时长 |  | 前端 | 代码编写 | 2024-04-07 18:00 | 2024-04-07 20:30 | 2024-04-07 21:00 | 0.5 | true | 陈金铭
2024-04-03 | [7 empty] | 2.50
| 确定移动端产品功能点和优先级划分 |  | 产品经理 | 项目设计 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-04-02 19:00 | 2 | false | 秦红梅 | {'name': '需求功能表2.xlsx', 'size': 22014, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A82.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:43:48.250+00:00'} {'name': '需求功能表1.xlsx', 'size': 22366, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A81.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:43:52.401+00:00'} {'name': '需求功能表4.xlsx', 'size': 12510, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A84.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:44:03.071+00:00'} {'name': '需求功能表3.xlsx', 'size': 22552, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A83.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:44:10.262+00:00'} {'name': '需求功能表6.xlsx', 'size': 22790, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A86.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:44:19.118+00:00'} {'name': '需求功能表5.xlsx', 'size': 704683, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%A1%A85.xlsx', 'upload_time': '2024-04-01T07:44:26.135+00:00'} | https://docs.qq.com/sheet/DSmZ5Q3pNdFJzaW5R
| 移动端主页需求清单撰写 |  | 产品经理 | 文档编写 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 09:30 | 0.5 | false | 秦红梅 | {'name': '3cfa9f8318bb02095eb330234fb33dd0.png', 'size': 378106, 'type': 'file', 'url': 'https://cloud.seatable.cn/workspace/476069/asset/e733c32c-6d27-4921-9d99-449993922a27/files/2024-04/3cfa9f8318bb02095eb330234fb33dd0.png', 'upload_time': '2024-04-01T07:44:51.905+00:00'}
2024-04-02 | [7 empty] | 10.50
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 姜堂蕴之
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 孟祥硕
| 小组开会讨论 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 徐畅
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 池跃花
| 小组开会讨论 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 秦红梅
| 小组开会讨论 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 陈佳鑫
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-02 18:00 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:30 | 1.5 | false | 陈金铭
2024-04-01 | [7 empty] | 42.50
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 姜堂蕴之
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 姜堂蕴之
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 姜堂蕴之
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 孟祥硕
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 孟祥硕
| 小组开会讨论 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 徐畅
| 小组开会讨论 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 徐畅
| 小组开会讨论 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 徐畅
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 池跃花
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 池跃花
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 池跃花
| 小组开会讨论 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 秦红梅
| 小组开会讨论 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 秦红梅
| 小组开会讨论 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 秦红梅
| 小组开会讨论 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 陈佳鑫
| 小组开会讨论 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 陈佳鑫
| 小组开会讨论 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 陈佳鑫
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 11:20 | 2024-04-01 12:10 | 0.83 | false | 陈金铭
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 14:20 | 2024-04-01 16:00 | 1.67 | false | 陈金铭
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 19:00 | 2024-04-01 23:10 | 4.17 | true | 陈金铭
2024-03-30 | [7 empty] | 7.00
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 姜堂蕴之
| 小组开会讨论 |  | 后端 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 孟祥硕
| 小组开会讨论 |  | 硬件 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 徐畅
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 池跃花
| 小组开会讨论 |  | 产品经理 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 秦红梅
| 小组开会讨论 |  | 项目组长 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 陈佳鑫
| 小组开会讨论 |  | 前端 | 小组开会 | 2024-03-30 18:00 | 2024-03-30 16:00 | 2024-03-30 17:00 | 1 | false | 陈金铭