## 第一版WEB开发进度_默认视图
功能点 | 完成情况 | 截止日期
1.1 登录 | 已完成 | 2024-04-12
2.1 个人信息框 | 已完成 | 2024-04-15
2.2 游乐设施排行 | 已完成 | 2024-04-15
2.3 游乐设施拥挤度统计 | 已完成 | 2024-04-15
2.4 游乐园每日游玩人数 | 已完成 | 2024-04-15
2.5 退出账号 | 已完成 | 2024-04-15
3.1 路线表格展示 | 已完成 | 2024-04-15
3.2 路线查找 | 已完成 | 2024-04-12
3.3 路线增加 | 已完成 | 2024-04-12
3.4 路线批量删除 | 已完成 | 2024-04-12
3.5 路线信息修改 | 已完成 | 2024-04-12
3.6 单个路线删除 | 已完成 | 2024-04-12
4.1 员工表格展示 | 已完成 | 2024-04-15
4.2 员工查找 | 已完成 | 2024-04-15
4.3 条件筛选 | 已完成 | 2024-04-15
4.4 员工增加 | 已完成 | 2024-04-15
4.5 员工批量删除 | 已完成 | 2024-04-15
4.6 员工信息修改 | 已完成 | 2024-04-15
4.7 单个员工删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.1 游乐设施表格展示 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.2 游乐设施查找 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.3 条件筛选 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.4 游乐设施增加 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.5 游乐设施批量删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.6 游乐设施信息修改 | 已完成 | 2024-04-15
5.1.7 单个游乐设施删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.1 美食设施表格展示 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.2 美食设施查找 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.3 条件筛选 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.4 美食设施增加 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.5 美食设施批量删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.6 美食设施信息修改 | 已完成 | 2024-04-15
5.2.7 单个美食设施删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.1 洗手间设施表格展示 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.2 洗手间设施查找 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.3 洗手间设施增加 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.4 洗手间设施批量删除 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.5 洗手间设施信息修改 | 已完成 | 2024-04-15
5.3.6 单个洗手间设施删除 | 已完成 | 2024-04-15